会 议 纪 要

工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目 编号：TJH-01

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 一期会议室 | 会议时间 | 2014-12-212:40 |
| 会议主持人 | **叶建伟** |
| 会议主题： **中控楼设备安装推进会** |
| 会议内容：1. 截止目前，中控楼还有部分柜体未到场，影响了安装工程总进展。剩余设备将在本月15日左右到场，最晚在25日前全部到场。
2. 图纸及二次接线存在与现场不一致的地方，需要设计单位提供此部分新的图纸。会后，甲方将此部分图纸交予保定京电。
3. 保定京电单位承诺能在本月15日完成已到场的设备的安装、调试；甲方要求保定京电单位将工期往前赶，至多到13日完成现有设备的安装、调试；保定京电单位承诺尽力往前赶，争取在甲方要求的时间内完成安装、调试。
4. 保定京电单位进行最后批次到场设备安装及调试需要花费5天时间；甲方要求将后期设备安装及调试时间压缩在2天内完成。
5. 设备安装及调试的时间应尽可能的缩短，尽可能往前赶工期。晚上可适当安排加班，需要甲方协助的地方，甲方会帮忙提供方便施工的的条件。
6. 所有设备的调试需要相关厂家到场，保定京电单位需要提前至少7天时间告知甲方，由甲方联系供货方安排技术人员到场参与调试。
7. 未到场设备的安装位置参照图纸，可先将一、二次电缆放置在设备部位，留足裕量。
8. 施工中出现新的问题，可联系甲方邓峰、王廷璋，以及监理，进行沟通解决。
 |
| 会议签到 | 中利腾晖： |
| 保定京电： |
| 正衡监理： |