**工地例会会议纪要**

工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目 编号：B61-12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 吐鲁番一期项目会议室 | 会议时间 | 2014-09-01 |
| 组织单位 | 中利腾晖吐鲁番三期项目部 | 主持人 | 叶建伟 |
| 会议议题 | 每周工地例会 | | |
| 会议内容：  **会议由业主叶建伟主持**  会议开始，叶经理提出以下要求：  1.机电施工单位完成支架、组件安装后，要进行自检，检验完毕后报送监理验收。  2.综合楼室内装修要尽快完成，室外墙面漆颜色不一致的要重新进行粉刷。  3.二期、三期围栏交界处的废塑料、木托、纸屑等垃圾需要清理干净。  4.综合楼外路面硬化施工方案要报送业主、监理审核，之后再进行施工。  5.施工单位的开工资料、施工工程资料要尽快进行报送。  业主资料由邓工负责对接。  一、正衡监理周喜军，主要以下几点：  1.综合楼施工要加快进度，争取本月10号前完成施工。  2.综合楼外墙涂料颜色不均匀，需要重新进行粉刷。  3.箱变基础内的垃圾，需要施工单位清理干净。  二、正衡监理徐卫国，主要以下几点：  1.支架、组件安装完成后，存在螺栓、螺丝未及时紧固现象，弹垫要压紧压平。  2.方阵接地扁钢进行焊接时，要注意两倍搭接宽度、三面焊接，焊接完毕后将焊渣敲掉之后再进行防腐防锈处理。  三、中利腾晖王廷璋，主要以下几点：  1.工程材料的清点工作需要加强执行力度，清点后将废料、余料数量上报业主。  2.工地加强质量管理，确保不产生新的组件破损；同时将已破损组件条码报送业主。  3.已安装组件上遗留的护角，施工单位需要安排人员进行清理。  四、无锡锡安王丙军，主要以下几点：  1.上月已完成支架、组件的安装。  2.交流汇流箱今日到场，明天进行汇流箱的安装，后天开始进行电缆沟施工。  3.本月计划完成以下施工任务：  组串电压测试；  逆变器的接线；  交流汇流箱安装、接线；  方阵接地扁钢焊接、接地极的安装；  电缆沟开挖、电缆放线、电缆沟回填；  视频监控线、485通讯线的布线施工。  五、安庆环城张齐照，主要以下几点：  1.综合楼外墙面涂料颜色不一致的现象，将安排人员重新粉刷一遍。  2.化粪池施工需要业主提供图纸。  3.计划本月10号完成综合楼施工作业。  项目监理部整理 | | | |