**工地例会会议纪要**

工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目 编号：B61-18

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 吐鲁番一期项目会议室 | 会议时间 | 2014-10-13 |
| 组织单位 | 中利腾晖吐鲁番三期项目部 | 主持人 | 叶建伟 |
| 会议议题 | 每周工地例会 | | |
| 会议内容：   1. 吐鲁番昱泽光伏发电有限公司，主要以下内容： 2. 机电施工单位需要尽快完成光伏区支架、组件的自检，分区域进行报验。 3. 场内道路整平工作要尽快开始施工。 4. 中控楼已要求增加施工人员。 5. 设备安装单位本周三可以开始进场施工。 6. 常州正衡电力工程监理有限公司，主要有以下几点： 7. 中控楼需要加快施工进度。门窗、外墙保温、屋面防水、保温可以开始进行。 8. 中控楼已发出联系单要求增加施工人员，但无人签收联系单。今日如再不增加施工人员，将发出监理工程师通知单，建议由建设单位对其承建单位开出罚款单。 9. 中控楼施工单位项目经理每次开会缺席，请建设单位对其提出要求。 10. 综合楼外围地面混凝土砂石、水泥配合比需要经过相关单位检测，施工过程中需要取样送检。 11. 土建单位钢筋测试报告要尽快完成取样，并及时将报告取回。 12. 无锡锡安机电设备安装有限公司，主要以下几点： 13. 光纤熔接暂停，待南自厂家到场确认光纤熔芯数量后进行。 14. 进中控楼电缆沟今明两天开始施工，先进行电缆沟砌砖施工，盖板等标高确定后再行施工。 15. 保定京电电力建设有限公司 16. 本周内可进场施工，但要保证能满足连续施工。 17. 中控楼施工时要确保标高误差符合要求，以便设备能稳固安装。   项目监理部整理 | | | |