工地例会会议纪要

工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目      编号：B61-19

| 会议地点 | 吐鲁番一期项目会议室 | 会议时间 | 2014-10-20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 中利腾晖吐鲁番三期项目部 | 主持人 | 叶建伟 |
| 会议议题 | 每周工地例会 |  |  |
| 会议内容： - 吐鲁番昱泽光伏发电有限公司，主要以下内容： - 中控楼的施工进度要加快，同时要确保工程质量。 - 保定京电单位本周三之前要进场进行设备安装。 - 无锡锡安单位要做好工程收尾工作，将剩余材料清点完毕后上报项目部。 - 安庆环城在进行水电施工时，要给中控楼留出方便接水的管口。 - 保定京电电力建设有限公司，提出以下几点： - 本周三前进场施工，先将设备吊放在中控楼前。 - 接地消弧线圈装置要尽快到场。 - 现场缺少避雷针、35Kv出线图纸，需要建设单位尽快提供。 - 中控楼设备基础存在高低差，设备安装时需垫多个垫块找平。 - 常州正衡电力工程监理有限公司，主要以下几点： - 中控楼已进行外墙保温施工，窗户安装人员需要尽快复工。 - 中控楼屋顶混凝土找坡施工不合格，后续施工需再进行砂浆找坡。 - 中控楼室内电缆沟需要马上进行垃圾清理，以免耽搁设备安装进程。 - 综合楼外围已进行道路硬化，如不在道路硬化完成前将中控楼下水管道施工完成，则耽搁整个电站施工进度。 - 吐鲁番市山鑫建筑安装有限责任公司，主要以下几点： - 本周加快进度，23号开始进行室外SVG基础施工。 - 电缆沟已进行清理，防锈处理今天下午开始施工。 项目监理部整理 |  |  |  |