**工地例会会议纪要**

工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目 编号：B61-21

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 吐鲁番一期项目会议室 | 会议时间 | 2014-11-3 |
| 组织单位 | 中利腾晖吐鲁番三期项目部 | 主持人 | 叶建伟 |
| 会议议题 | 每周工地例会 | | |
| 会议内容：   1. 吐鲁番昱泽光伏发电有限公司，主要以下内容： 2. 无锡锡安单位中控室外电缆沟要做到道路南侧，同时加快施工进度。现场收尾工作也要同步进行。 3. 35Kv送出线工程施工单位已进场，需要将进度计划上报项目部。 4. 中控楼土建施工需要加快施工进度。 5. 其他参见单位也要尽快将各自工作完成。 6. 无锡锡安机电设备安装有限公司，提出以下几点： 7. 变压器油样取样送检待设备厂家到场后才能进行。 8. 高压电缆终端制作在本周内开始。 9. 电气测试试验已完成箱变测试。 10. 常州正衡电力工程监理有限公司，主要以下几点： 11. 各参建单位需要尽快将各自资料完成并上报。 12. 施工现场请加快施工进度。 13. 沈阳电业局电气安装公司，主要以下几点： 14. 目前在进行场地复测，各种材料已进行采购和备货。 15. 施工线路上跨公里、铁路需要业主进行协调。   项目监理部整理 | | | |