**工地例会会议纪要**

工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目 编号：B61-22

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 吐鲁番一期项目会议室 | 会议时间 | 2014-11-10 |
| 组织单位 | 中利腾晖吐鲁番三期项目部 | 主持人 | 叶建伟 |
| 会议议题 | 每周工地例会 |
| 会议内容：1. 吐鲁番昱泽光伏发电有限公司，主要以下内容：
2. 无锡锡安单位高压电缆终端制作需要尽快开始并完成。
3. 高压电缆进中控室电缆沟标高待场内道路硬化完成后再进行。
4. 中控室剩余工程的施工需要加快进度。
5. 房屋接地装置的焊接需要引至光伏支架基础上。
6. 中控楼剩余设备大供货已催促供货商尽快发货。
7. 无锡锡安机电设备安装有限公司，提出以下几点：
8. 高压电缆终端制作在本周内开始。
9. 全部电气试验将在本月内完成施工。
10. 常州正衡电力工程监理有限公司，主要以下几点：
11. 各参建单位需要尽快将各自资料完成并上报。
12. 架外线工程施工需要做好安全交底工作。
13. 沈阳电业局电气安装公司，主要以下几点：
14. 本周内施工人员进场，需要再对场地进行复测后开始施工。
15. 施工资料会在开工的时候送达。

五、吐鲁番山鑫建筑安装有限责任公司1. 中控楼卫生间下水观察井施工明天开始。
2. 吴总已安排人员进行室内垃圾清理，下午人员进场开始清理。
3. 中控楼外施工材料今天下午安排人员进行清理。

项目监理部整理  |