工地例会会议纪要

工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目      编号：B61-25

| 会议地点 | 吐鲁番一期项目会议室 | 会议时间 | 2014-12-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 中利腾晖吐鲁番三期项目部 | 主持人 | 叶建伟 |
| 会议议题 | 每周工地例会 |  |  |
| 会议内容： 本次会议会议内容如下： - 无锡锡安单位要尽快完成光伏区电缆终端制作以及电气试验。 - 保定京电设备安装要加快进度，争取在本月10号前完成设备安装、调试。 - 电抗器安装部位与土建基础不一致不能进行安装，会后与设计、厂家沟通后确定。 - 中控楼内未到场的设备将在会后再次与厂家联系，要求其尽快到场。 - 设备二次图纸有异议的地方会后联系设计进行确认；二次电缆不足的将联系厂家安排发货。 - 中控楼内外土建施工要在本月10号前完成施工，所有整改项也要同步完成。 - 除架空线外，所有参见单位的施工资料需要在本月10号前完成。 项目监理部整理 |  |  |  |