工程例会 会议纪要

工程名称：上海三松礼品有限公司屋顶102KW光伏发电项目　   SS—02

| 各与会单位: 现将 工程例会 会议纪要印发给你们,请查收。 附：会议纪要正文共2页。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 各与会单位及人员 签到栏 | 与会单位 | 与会人员 |
|  | 上海三松礼品有限公司 | 吴国仁 |
|  | 上海三松礼品有限公司 | 李娜 |
|  | 上海三松礼品有限公司 | 奚晓军 |
|  | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 姚庆信 |
|  | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 刘强 |
|  | 米昂新能源科技（上海）有限公司 | 花聚团 |
|  | 米昂新能源科技（上海）有限公司 | 胡余林 |
|  | 南通通博 | 王建军 |
|  | 南通通博 | 彭建林 |
| 注：B61为工地例会、B62为专题会议、B63为机构内部会议。 |  |  |

工地例会会议纪要

工程名称：上海三松礼品有限公司屋顶102KW光伏发电项目            编号：SS -01

| 会议地点 | 三松会议室 | 会议时间 | 2014年10月27日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 上海三松礼品有限公司 | 主持人 | 吴经理 |
| 会议议题 | 影响工程进度、工作安排和注意事项的讨论 |  |  |
| 会议内容： 首先由EPC单位对今天项目现场发现问题进行阐述： - 施工单位： - 明天下午吊机进场，把组件和支架一起吊上屋顶水泥屋面。 - 询问业主屋顶彩钢瓦更换时间的具体安排，好计划下一步工作的具体安排。 - 吊机到场后需要业主联系叉车，需要用叉车将组件从仓库运到吊装点。 - 提出屋面漏水点防水用涂胶的方式请业主确认 - 向业主提出施工用具存放地点安排。 - 施工人员上屋顶的施工通道改为屋顶检修口。 - 业主单位: - 对于彩钢瓦更换安装时间问题，这大致周完成更换安装。 - 施工方要对屋面漏水点进行整体排查，防止组件安装完成后出现漏水现象，否则在进行防水措施施工难度较大。 - 应为实际原因对工程周例会进行时间上的调整，确定在每周一的下午一点召开。 三、监理单位： 1. 对屋面光伏施工与彩钢瓦施工进行交叉施工，施工中要加强安全保护，施工人员必须带安全帽。 2.对本次工程承包方要把握住施工节点，避免延误工期。 3．要落实关于施工安全教育事项。 4.吊机人员进场施工前总包方应提供吊机人员的资质复印件给我方。 5.总包在工序完成前应提交报验资料交付我监理方进行确认签字盖章。 6．请总包方安排时间进行三方图纸会审及确认签字。 会签栏 附签到表 项目监理部整理 2014-10-27 |  |  |  |