工程例会 会议纪要

工程名称：上海三松礼品有限公司屋顶102KW光伏发电项目　   SS—05

| 各与会单位: 现将 工程例会 会议纪要印发给你们,请查收。 附：会议纪要正文共2页。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 各与会单位及人员 签到栏 | 与会单位 | 与会人员 |
|  | 上海三松礼品有限公司 | 吴国仁 |
|  | 上海三松礼品有限公司 | 李娜 |
|  | 上海三松礼品有限公司 | 奚晓军 |
|  | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 姚庆信 |
|  | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 刘强 |
|  | 米昂新能源科技（上海）有限公司 | 花聚团 |
|  | 米昂新能源科技（上海）有限公司 | 胡余林 |
|  | 南通通博 | 彭建林 |
| 注：B61为工地例会、B62为专题会议、B63为机构内部会议。 |  |  |

工地例会会议纪要

工程名称：上海三松礼品有限公司屋顶102KW光伏发电项目            编号：SS -01

| 会议地点 | 三松会议室 | 会议时间 | 2014年11月17日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 上海三松礼品有限公司 | 主持人 | 姚庆信 |
| 会议议题 | 桥架安装、光伏线敷设和逆变器安装问题 |  |  |
| 会议内容： 首先由EPC单位对今天项目现场发现问题进行阐述： - 施工单位： - 组件的安装已经完成。 - 已经把工人踩踏过的可能有问题的组件拿到检测公司进行了检测，出具的报告，没有发现严重的隐裂情况。进行了2000元的罚款处理。 - 下面的施工安排是进行桥架的安装、光伏线的敷设和逆变器的安装。 - 逆变器的安装后的使用空间的温度要在60°以下，业主要注意后期的使用维护工作的环境温度不要超过60°。 - 因为未按照前期的设计图纸安装，桥架的位置要做修改，因此会增加施工工期。 - 业主单位: - 桥架安装位置和走向施工方要加强与总包和监理方的沟通。 - 安装逆变器的现场总包要到场进行监督，按照之前定的方案实施，不得有误。 - 关于工程结束后的并网问题总包方要加快跟进，尽快完成。 - 屋面防漏问题也是我们一直比较重视的问题，总包方要加强屋面防水处理。进行防水胶的涂抹和铆钉的固定。 三、监理单位： 1.总包方关于桥架安装时要根据施工图纸安装，切割的桥架边缘处要进行毛刺的打磨和喷漆防锈处理。 2.关于施工资料总包方要尽快完成，因为马上工期就要结束了。 3.这几天工程时间比较紧凑，施工方要合理安排每天的工作量，接下有有可能还有雨天所以要加快进度。在加快进度的过程中一定要保证施工人员的安全和施工质量。 会签栏 附签到表 项目监理部整理 2014-11-17 |  |  |  |