**会 议 纪 要**

 表号：HBLHGD

 编号:CZZH-74-19-0019

工程名称：河北隆化步古沟镇20MW光伏发电项目 签发：

会议时间:2015年07月31日下午18:00

会议地点：工地会议室

会议参加人员：详见会议签到表

主持人：黄泽桐 记录：赵毅

主要内容：

首先由总包杜工汇报本周工作完成量：

1. 山上放线已全部完成。
2. 站房1-18编号完成。
3. 各站房外电缆沟防渗漏完成。
4. 各电缆沟清理完成。
5. 各箱变基础内淤泥清理完成。
6. 各站房内卫生清理完成。
7. 各站房内消防器材已到位。
8. 16#站房窗框已修复。
9. 柜内外卫生已清理。
10. 各站房档鼠板已安装。

下周计划：收尾整改

1）山上电缆沟回填汇流站门口接地。

2）全场接地排涂漆。

3）全场接地测量。

4）各站房内封堵。

5）埋设电缆标示桩。

6）消防管刷防火漆。

7）资料完整。

8）说明书、合格证、钥匙收集。

9）影像资料整理。

监理黄工：

一、（7月26日到7月31号）连续下大雨三天，给总包施工带来较多困难。

1）经过核对总包在本周内的施工量和整改项基本完成。

2）根据业主的计划按排节点时间，总包要保证在八月二十日完成所有工程量和整改量。

3）本周对总包报来分部工程验收经审查，不符合验收条件，要求先报竣工自检报告，经验收合格后才能报分项验收，有不合格项仍需整理复查。

4）7月31日经业主、运维、监理、总包、外送五单位负责人组织验收第十区，发现问题较多，要求总包立即按整改时间整改结束。

5）监理下发的通知单上也存在好多问题，要求尽快整改后回复。

业主杨总:

1）要求总包尽快提供安全方案，必须在下周一完成。

2）对五方共同验收的问题尽快整改闭环。

3）对山上的剩余材料收集归类存放。

4）资料、图纸，刘森林到现场后要立即抓紧时间完成。

5）高压柜内的一次主导电桩头外送要进行检查接触面。

业主张总：

1. 消防主机不能放在桌子上，应用支架固定在墙上，要美观得体。
2. 做好消防的验收准备工作，争取一次性通过。
3. 办公室、汇流站主体验收，有问题整改，没问题通过交运维，准备交接清单。
4. 钥匙交接时要齐全。
5. 8月1日9区验收时间定为上午8：30分，验收人员准时到现场。
6. 8月1日下午汇流站整体验收。
7. 对本日验收的问题，消缺整改时间要落实，在8月1日要回复。

 本表一式 四 份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一 份