第七次工地例会会议纪要

工程名称：潍坊天恩荣辉50MWp荒山农业光伏一体化项目             编号：CZZH-007

| 会议地点 | 荣辉项目部办公室 | 会议时间 | 2015年07月09日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡监理 | 主持人 | 赵德生 |
| 会议议题 | 工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结 |  |  |
| 会议内容： 首先由PC单位对项目进度进行汇报及现场发现问题进行阐述： - 施工单位（山东电建三公司）： - 上周工程进度： - 、1#支架基础打孔已完成，累计完成7344个，基础浇筑2900个，累计完成6306个，围栏浇筑已完成，累计完成3549米； - 、3#支架基础打孔1110个，累计完成4071个，围栏浇筑完成0个，累计完成1090米； - 、4#支架基础打孔已完成，累计2484个，基础浇筑已完成，围栏浇筑已完成，累计完成2100米； - 、5#支架基础打孔0个，累计2640个，基础浇筑800个，累计完成2934、6#支架基础打孔0个，围栏浇筑完成0个，累计完成474米； - 、7#支架基础打孔0个，累计完成2280，基础浇筑1200个，累计完成3305个，围栏浇筑完成200个，累计完成950米； - 、8#支架基础打孔已完成，累计完成4540个，围栏浇筑已完成，累计完成2240米。 - 本周需要协调解决的问题； 2.1、确定开工日期，图纸第一份2015年5月22日到场，另外2015年4月30日由于业主未定监理单位，监理单位进场时间为2015年5月20日，牵扯以后资料的日期，若不尽快确定，将来资料返工比较麻烦。 2.2、请业主尽快设计协调把总平图出来，已经影响箱式变压器基础的施工。 2.3、目前梯田、山势坡度大地块无设计方案，请业主尽快予以协调； 2.4、请尽快提供管理区土建相关图纸；(水，电，暖，地下设施，） 2.5、各方阵箱变布置图。 2.6、挡土墙以外有箱变，是否需要整地，业主答复不需要是荒山、不属于耕地应与村里协调，尽快解决 2.7，6#区域施工从什么时间开始，答复从7月1号开始。 2.8 请业主对电气图纸继续协调；尽量快点出图。 2.9对于现场临时用电变压器基础要求高于地面200就可以，业主与施工单位共同确定。 3、安全文明施工 3.1、钢筋笼加工已基本完成，不用的设备可以把电源线拆除，确保安全。 3.2、管理区综合楼已对施工人员进行安全培训，增加施工人员的安全意识； 3.3、各种设备操作已进行培训； 3.4、现场施工过程中所产生的废料已集中处理； 3.5、对加工区所有的材料及生活区的油桶等已集中管理； 二、监理单位： 1.混凝土试块到期应尽快送检； 2.对于现场危险区应进行技术交底，确保人员安全； 3.对于现场质量保障、安全保障人员到齐，同时注意现场施工人员防暑降温工作； 4.混凝土灌注桩检测问题，请业主尽快确定； 三、业主单位: 1、现场应安全文明施工； 2、对于监理提出的质量要求，不能重复犯同样的错误，保证工程质量； 3、开工日期的确定，以联系单形式先沟通，； 4、电器图纸与设计院协调，尽早解决； 5、6#的边界于9号给予答复； 6、7月中旬将有领导进行巡视检查，1#、4#注意道路平整、卫生整洁； - 支架安装前桩基应提前报检，检验合格后方可进行施工； - 支架到货后应进行检验，检验合格后方可进行安装； 项目监理部整理 2015-07-10 |  |  |  |
| 注：如对会议内容有异议，请于24小时之内给予回复。 |  |  |  |