第4次工地例会会议纪

名称：淮安宏亚洪泽县4.05+6MW渔光互补光伏发电项目 编号A0.71-HZ15080301

| 会议地点 | 项目现场办公室 | 会议时间 | 2015年8月3日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 戚平 |
| 会议议题 | 对施工中需解决的问题进行讨论解决 |  |  |
| 会议内容： 建设单位负责人白琇锺经理： - 要求对新的施工计划进行详细节点安排： - 要求对防腐部位的施工工序做出整改；管桩顶端平面底漆两遍，再刷支架同样颜色的面漆，顶端以下30cm防腐底漆后刷绿漆。 - 要求施工方加快打桩进度；由于下雨工期延期至8月9日完成18#—25#塘4MWp的打桩计划。 - 要求施工方提供对破损桩头的修补计划；施工方已经拟定的施工方案交予业主审核尽快实施。 - 监理方对组件检测工作需做提前安排； 6.施工单位支架安装准备好专业工具（如力矩扳手），以保证支架安装的质量。 7.明天柳部长到现场要求监理单位一起做土壤接地测试。 监理单位负责人戚平： 1.我单位会安排好8月10日的组件检测计划，希望总包方派人员配合我方检测工作，天气好的情况下争取3—5天完成检测任务。 2.要求总包方尽快完成报审资料相关事宜。 3.天气炎热施工单位注意施工安全，保证施工质量。 现将第4次工地列会会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议，请在48小时内向本监理机构提出书面意见。 附：会议纪要正文共 2 页。 会议签到表1份 项目监理机构(章): 总监理工程师/总监理工程师代表： 日期： 年 月 日 |  |  |  |