第 二 周工地例会会议纪要

工程名称：正信定边30兆瓦光伏电站项目            编号：CZZH-01

| 会议地点 | 项目部会议室 | 会议时间 | 2015年10月8日15:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡监理 | 主持人 | 唐萌 |
| 会议议题 | 工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结 |  |  |
| 会议内容：关于进度计划以及资料的问题 首先由正信天航对项目进度进行汇报及现场发现问题进行阐述： - 施工单位：江苏宏大 - 场平和道路基本完成，电气楼和综合楼的基坑开挖完成，电气楼开始垫层； - 因为图纸原因工程进度计划表的拟定延期； - 10月10日至11日光伏场区工人进场，开始打桩； - 土建部分的进度计划表10月9日下午上报监理及业主； - 电气及安装部分进度计划因为部分图纸未安全出图所以暂时不能拟定； - 生活区基础临建设施预计三天内完成。 二、监理单位：常州正衡 1、关于报验收的问题上个工序做好必须报验收，验收合格开展下个工序； 2、关于资料问题请正信天航资料员尽快到位确定资料版本问题； 3、出现施工人员施工不仔细的问题，现场施工员要进行复查； 4、关于临时用电请正信天航做一份临时用电方案； 5、施工现场必须配备安全员。 三、业主单位: 中科恒源 1、关于材料送检的问题要尽快找一家有资质的检测公司做材料检测； 2、工作进度计划必须尽快完成； 3、关于材料送检和回填的静载实验由龚总和正信天航的朱总商议； 4、关于光伏场区下面有石油管道的问题要做好明确的标示； 5、升压站垫层模板部分拆除过早。 项目监理部整理 2015-10-08 |  |  |  |