**第 七 周工地例会会议纪要**

工程名称：正信定边30兆瓦电站项目 编号：CZZH-07

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 项目部会议室 | 会议时间 | 2015年11月12日15:00 |
| 组织单位 | 常州正衡监理 | 主持人 | 贾武林 |
| 会议议题 | 工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结 | | |
| 会议内容：关于上周的工作进度和问题，以及下周各工作开展的重点情况  首先由PC单位对项目进度进行汇报及现场发现问题进行阐述：   1. **施工单位：（江苏宏大）** 2. 对于上周所报的进度计划完成情况如下：   （1）、电气楼框架梁、板砼浇筑完成；  （2）、升压站油池施工完成；  （3）、光伏场区钻孔、浇筑砼完成39471个；  （4）、光伏场区支架开始安装；  对于上周所报进度有部分没有完成，原因时人员不足，下周增加人员；   1. 现支架开始安装，但现在的支架供货跟不上进度； 2. 施工队伍反应钻孔跟不上进度，模具不够用； 3. 对于支架安装的进度计划，等中科恒源的支架大批量到货才能排出来； 4. 下周的工作进度计划已上报业主、监理。   **二、监理单位：（常州正衡）**  1、现场所使用的砼塌落度过大；  2、支架开始安装要提醒工人不能野蛮施工；  3、关于现场的临时用电存在安全隐患，配电箱要上锁、电缆要埋放；  4、现场浇筑的人员一定要自检，一但发现问题要立即整改；  5、关于现场的安全问题，施工过程中所使用的卷扬机一定要做好防护措施。  **三、业主单位:（中科恒源）**  1、支架开始安装请浇筑灌注桩的人员到现场观摩，以便发现导致支架安装困难的具体问题，为以后的浇筑灌注桩保质保量；  2、关于桩基础质量问题，我们现场进行破坏性检查发现桩基础上部20CM无钢筋笼，部分桩头有30、40CM的素混泥土，要求施工方对于标高较高的地方，要加长钢筋笼的制作，制作完成后报验通过后方能使用；  3、关于到货物资储存一定要规范；  4、对于现场箱逆变基础的砼浇筑，要做好防锈措施、浇筑时要提前清理杂质、有部分马镫绑扎错误；  5、箱逆变的施工进度要加快，项目上电气安装负责人要尽快到位；  6、关于之前下发的质量问题联系单，本周五组织检查综合楼的砖砌体垂直度，到场人员（甲方、监理方、施工方各班组组长）；  7、关于支架到货情况，马上会陆续到完所有的支架；  8、会上所提安全、质量、进度问题一定要引起重视。  项目监理部整理  2015-11-12 | | | |