**第 五 周工地例会会议纪要**

工程名称：正信定边30兆瓦电站项目 编号：CZZH-05

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 项目部会议室 | 会议时间 | 2015年10月29日15:00 |
| 组织单位 | 常州正衡监理 | 主持人 | 贾武林 |
| 会议议题 | 工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结 | | |
| 会议内容：关于上周的工作进度和问题，以及下周各工作开展的重点情况  首先由PC单位对项目进度进行汇报及现场发现问题进行阐述：   1. **施工单位：（江苏宏大）** 2. 综合楼一层砌体完成； 3. 升压站主变基础施工完成； 4. 光伏场区钻孔、浇筑砼完成（19000）个； 5. 关于上周完成情况不满足上周的工作计划，及现场所存在一些质量问题，原因是班组人员不足，新进班组较多，对现场施工工序不够明确；解决方案：增加施工队伍，对施工人员进行技术交底；加强现场管理力度，强化施工质量； 6. 下周工作计划已上报业主和监理； 7. 关于中科恒源的支架到货情况，本应该24号到货，现在未到货，请中科恒源一定要重视现场材料到货；   **二、监理单位：（常州正衡）**  1、关于现场施工的质量问题要重视，主要问题如下：  （1）、现场振捣棒的使用不符合要求；  （2）、打桩机在钻孔的时候存在偏差；  （3）、对于桩基础的养护跟不上现场施工的进度；  （4）、钢筋笼绑扎存在跳绑以及没有做闭合圈的现象；  （5）、U型螺栓的放置存在偏差；  2、在本次会议中所提出问题，要求加强现场管理力度，避免类似于以上质量问题再次出现；  3、关于现场施工的安全问题要重视，主要问题如下：  （1）、钢筋笼制作的人员全部没有佩戴安全帽，要求在10月30号落实该问题；  （2）、钢筋笼制作的人员中出现有一个未成年的施工员，严格要求把控人员，避免类似问题再次出现；  （3）、关于现场佩戴安全帽的事宜，要严格把控，注意安全施工；  4、关于现场管理的问题，对于检查出有质量问题的桩基础，现场管理人员一定要进行跟踪，确保问题的处理完成；   1. 关于资料问题必须加紧落实完成，一定要重视;   6、我部建议在各子方阵以及箱逆变基础做上号码标识，以方便后期的施工；  7、针对以上所提问题，施工单位要责任到人，态度要明确，要积极配合监理、业主保质保量保进度。  **三、业主单位:（中科恒源）**  1、关于资料问题必须加紧落实完成；  2、关于现场施工的质量问题要重视，主要问题如下：  （1）、现场振捣棒的使用不符合要求；  （2）、钢筋笼绑扎存在跳绑以及没有做闭合圈的现象；  （3）、U型螺栓的放置存在偏差；  3、关于即将进入冬季施工，主要问题如下；  （1）、对于桩基础在天气寒冷的情况下要做好防寒养护；  （2）、即将进入冬季施工，冬季施工的难度和成本上升，现施工人员严重不足，无法达到预期标准，要求你部尽快增加施工人员，提高你部施工进度；  4、关于现场现场安全施工的问题要重视，主要问题如下：  （1）、箱逆变基础的警示标示一定要做好，要在周围拉上警戒线；  （2）、在运送钢筋笼的时候，一定要注意安全，不能出现人站在运送钢筋笼车上的现象；  （3）、关于现场有未佩戴安全帽的施工人员，要严格把控；  5、在本次会议中所提出问题，要求加强现场管理力度，避免类似于以上的质量以及安全问题再次出现；  6、对于施工方的工作进度计划，要求严格按照施工进度计划执行，保证预期的并网发电时间。  项目监理部整理  2015-10-29 | | | |