**第 六 周工地例会会议纪要**

工程名称：正信定边30兆瓦电站项目 编号：CZZH-06

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 项目部会议室 | 会议时间 | 2015年11月5日15:00 |
| 组织单位 | 常州正衡监理 | 主持人 | 唐萌 |
| 会议议题 | 工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结 | | |
| 会议内容：关于上周的工作进度和问题，以及下周各工作开展的重点情况  首先由PC单位对项目进度进行汇报及现场发现问题进行阐述：   1. **施工单位：（江苏宏大）**   1、综合楼一层构造柱圈梁钢筋绑扎完成；  2、综合楼一层构造柱圈梁支模完成；  3、综合楼一层顶板支模完成；   1. 综合楼一层柱、梁、板砼浇筑完成；   5、电气楼梁、顶板模板制作安装完成；  6、光伏场区钻孔、砼浇筑完成（21117个）；  7、下周工作计划已上报业主和监理；  8、关于现场的质量和安全问题，加强现场的管理力度；  9、关于工程的进度问题，合理的调配人员;  10、关于中科恒源的支架到货情况，现在跟不上现场的施工进度，导致现场施工人员无事可做，请中科恒源重视，尽快落实。  **二、监理单位：（常州正衡）**  1、关于本周的质量问题如下：  （1）、拆模时间没有控制好；  （2）、拆模过后的养护不及时；  （3）、桩孔的深度不达标；  （4）、使用振捣帮不符合要求；  （5）、钢筋笼的制作没有绑扎紧固；  2、关于本周的安全问题如下：  （1）、现场施工人员有部分未佩戴安全帽；  （2）、钢筋笼在运输的过程中存在安全隐患；  3、关于资料的问题，在11月12日之前所有的报验资料请全部落实；  4、混泥土的资料在11月6日之前必须落实；  5、关于工序报验的问题，在施工下个工序之前，需通知业主、监理进行验收检查，验收通过后方能进行施工；  6、关于冬季施工，要提前做好准备；  **三、业主单位:（中科恒源）**  1、关于本周的质量问题如下：  （1）、拆模时间没有控制好；  （2）、拆模过后的养护不及时；  （3）、桩孔的深度不达标；  （4）、使用振捣帮不符合要求；  （5）、钢筋笼的制作没有绑扎紧固；  2、关于本周的安全问题如下：  （1）、现场施工人员有部分未佩戴安全帽；  （2）、生活区的临时用电要严格控制；  （3）、现场施工所使用的临时用电，要做好防水措施；  3、关于资料问题，必须加紧落实；  4、已和江苏宏大签订劳务合同，合同条款大致已在会上宣读，施工过程中要严格按照劳务合同施工；  5、关于工序报验的问题，在施工下个工序之前，需通知业主、监理进行验收检查，验收通过后方能进行施工；  6、进度问题，要增加人员保证按时并网发电  项目监理部整理  2015-11-05 | | | |