**第 十一 周工地例会会议纪要**

工程名称：正信定边30兆瓦电站项目 编号：CZZH-011

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 项目部会议室 | 会议时间 | 2015年12月10日15:00 |
| 组织单位 | 常州正衡监理 | 主持人 | 贾武林 |
| 会议议题 | 工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结 |
| 会议内容：关于上周的工作进度和问题，以及下周各工作开展的重点情况首先由PC单位对项目进度进行汇报及现场发现问题进行阐述：1. **施工单位：（江苏宏大）**
2. 由施工单位大致对于上周的工作进度进行描述；
3. 由于天气原因升压站原施工队伍已停工退场，现施工单位已组织其他施工队伍继续施工；
4. 对于升压站的防水处理我部将进行重点控制；
5. 下周的工作计划已上报业主、监理；

**二、监理单位：（常州正衡）**1、在施工过程中一定要对安全严格把控； 2、关于分部分项报验的问题要严格按照规范进行，必须做到先报验且验收通过后再进行施工； 3、现已进入冬季施工阶段，在施工过程中必须做好保温防冻措施； 4、关于材料、构配件的报审以及送检必须和施工进度同步进行；**三、业主单位:（中科恒源）** 1、上周在榆林正信开会，会议上已确定在2016年1月20日前必须保证20MW顺利并网； 2、请施工单位对20MW并网做一份倒排计划； 3、对于现场的安装情况，必须保证每一个区以一兆瓦为单元安装； 4、对于施工所需要的电器辅材要尽快购买，后期的调试单位要抓紧落实不能影响并网发电； 5、现已进入冬季施工阶段，在施工过程中必须做好保温防冻措施，箱、逆变基础在施工的过程中一定要采取搭帐篷升温的方式进行保温防冻； 6、关于我司发出的过程不良处理通知单，施工单位如果已整改完成后一定要通知我部去复查，复查通过后通知单闭合； 7、关于分部分项报验的问题要严格按照规范进行，必须做到先报验且验收通过后再进行施工； 8、现施工进度比较缓慢，要求施工单位调整人员，加快施工进度，再加快施工进度的同时保证质量，尽早进入冬施； 9、资料问题要加快资料的进度，尽快做好相关的配套资料； 10、在施工阶段，要提前做好下一步施工工序的计划安排。 项目监理部整理 2015-12-10 |
|  |