**第 十七 周工地例会会议纪要**

工程名称：正信定边30兆瓦电站项目 编号：CZZH-017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 项目部会议室 | 会议时间 | 2016年3月17日15:00 |
| 组织单位 | 常州正衡监理 | 主持人 | 贾武林 |
| 会议议题 | 工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结 |
| 会议内容：关于上周的工作进度和问题，以及下周各工作开展的重点情况首先由PC单位对项目进度进行汇报及现场发现问题进行阐述：1. **施工单位：（江苏宏大）**
2. 关于综合楼墙面空鼓、开裂整改处理预计在明日完成；
3. 关于资料所存在在的问题，现资料员不确定备案地点，影响资料进度；
4. 施工现场的安全问题，现承诺只要进入施工现场未佩戴规定的安全防护设施的施工人员，一经发现没人每次扣除罚款50元人民币；

**二、监理单位：（常州正衡）** 1、关于现剩下的组件安装，新进场的组件安装人员需做好培训，以免由于施工过程中野蛮施工导致组件损坏； 2、施工现场的安全一定要重视，做到安全文明施工； 3、关于现场施工工序报验，施工单位必须先做到自检后报我部复检； 4、现场成品保护要做到位，有个别材料存在乱堆放问题，要引起重视以免损坏材料； 5、资料问题要加紧落实，需各个单位配合的时候，我部当以尽全力协调，要求在3月底资料必须全部补齐，保证能和施工进度同步； 6、现场检查出的质量问题需重视并且立即整改处理；7、现在施工进度比较缓慢，要抢在预计并网时间完工必须调整施工人员，保证施工进度；**三、业主单位:（中科恒源）** 1、现场箱、逆变施工进度比较缓慢，增加施工人员保证施工进度； 2、光伏场区二次浇筑要提到日程上来，尽快开始进行施工； 3、关于有需桥架方案的部分，要加紧按照方案做好模板以便后期施工顺利进行； 4、场区所需辅材，以及箱、逆变第三方检测要立即落实，以免影响并网时间； 5、现场有个别组件安装未按照电流分档安装影响发电效率以及组件寿命，要求施工单位进行检查，积极处理该问题； 6、我方3月底要进行质量检查，之前提出来的质量问题需尽快进行闭合，会上所提出10项需闭合的质量问题，要求你部引起重视，尽快落实处理； 7、场区有集水井、围栏、挡水坎需尽快按照图纸开始施工； 8、关于物质管理，材料要文明分批次堆放，资料问题要加快进度； 9、关于现场有施工人员未按照规定佩戴安全帽，现做出明确规定施工人员未按照规定佩戴安全帽罚款50元、现场管理人员罚款250元；    项目监理部整理 2016-3-17 |