**第 十五 周工地例会会议纪要**

工程名称：正信定边30兆瓦电站项目 编号：CZZH-015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 项目部会议室 | 会议时间 | 2016年3月3日15:00 |
| 组织单位 | 常州正衡监理 | 主持人 | 贾武林 |
| 会议议题 | 工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结 |
| 会议内容：关于上周的工作进度和问题，以及下周各工作开展的重点情况首先由PC单位对项目进度进行汇报及现场发现问题进行阐述：1. **施工单位：（江苏宏大）**
2. 因年后项目管理人员有所调整已将项目管理人员名单提供业主、监理；
3. 对于年前在冬季施工方面做的不到位的地方，将在明日开始进行逐步检查以及整改；
4. SVG以及汇流箱在明日开始安装；
5. 现场的施工人员升压站大概40人，场区大概120人；
6. 资料员将在3月4日进场；
7. 关于辅材的选定现已经全部落实；

**二、监理单位：（常州正衡）**1、要加强现场安全文明施工管理，进入施工作业区必须佩戴安全帽、高空作业必须佩戴安全带、外线施工人员需佩戴相应的防护设施； 2、资料问题要重视，现场资料员要尽快到位加紧补齐所需各种资料； 3、避雷针要尽快做好接地处理，防止出现重大安全隐患；**三、业主单位:（中科恒源）** 1、加强现场安全文明施工，在安全方面一定要做到位，施工过程中必须佩戴安全帽，高空作业必须佩戴安全带； 2、星期六上午10点组织人员对于升压站、场区、外线进行检查； 3、现场施工的进度比较缓慢，要严格按照进度计划进行施工，加快施工进度； 4、资料问题是个隐藏的大问题，要加快资料的进度，避免因为资料问题影响并网； 5、对于升压站的进场材料，要提供给我们材料到货计划； 6、组件的接线要在汇流箱安装好之后再进行，避免有工人因为不小心导致电击； 7、在施工过程中电缆的实际用量要以每个子方阵为单位提供我部用量清单； 8、由于部分组件的次网沟在组件已安装完成后未能开挖，现人工开挖一定要注意施工安全必须佩戴安全帽，以及在施工的过程中要仔细小心避免损坏组件； 9、关于箱逆变的第三方检测要尽快落实检测单位，以免影响并网； 10、关于之前存在未整改的质量问题，包括38号桩基进行破坏性检测、22号箱逆变基础进行拆除返工处理，必须加紧落实不能抱有拖延滞后的想法； 11、光伏场区箱、逆变的有个别质量问题需加紧处理； 12、整体的施工进度缓慢，需严格按照进度计划进行施工，保证施工进度； 项目监理部整理 2016-3-3 |