大安市爱康新能源农光相结合一期10MWp发电项目

630并网规划

报告日期： 2017.06.15

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 大安市爱康新能源农光相结合一期10MWp发电项目 | 业主单位 | 大安市爱康新能源开发有限公司 |
| 并网容量 | 10MW | 并网时间 | 计划2017年6月16日 |
| 监理负责人 | 杨长禹 | 监理人数 | 1人 |
| 报告内容 |
| 1. 当前工程进度情况。

1、主要进度：（1）打桩已全部完成；（2）组件已安装完成100%（共计886.5组）；（3）电缆桥架安装完成100%；（4）场区接地已完成100%；（5）各箱逆变已吊装完成；（6）各汇流箱至逆变器接线已完成；（7）升压站各设备（SVG、接地变、SVG变压器、66kV主变压器、66kV六氟化硫断路器、66kV隔离开关、66kV电压互感器、66KV电流互感器、避雷器）已全部吊装完成；（8）35kV开关室内高压开关柜及继电保护室内二次屏柜已安装完成；（9）升压站66KV一次设备接线已全部完成；（10）升压站、开关室及继保室二次电缆接线已完成100%；（11）站内一次二次调试及试验已全部完成；（12）后台及通讯已完成100%；（13）、升压围墙完成100%2、66KV架空线路：共计9基塔，长1.8公里，已完成100%，（于4月21日送电升压站至66kV出线隔离刀闸处）。3、升压站场地平整已完成，省调地调对点调试已完成。4、升压站及综合楼外墙砖、散水、道路、地面硬化已全部完成。 |
| 二、剩余工程：1、升压站渣石未铺完2、升压站及综合楼排水管未装3、水泵房给水压力罐未装4、升压站及厂区监控未装5、综合楼玻璃雨棚、门卫室自动伸缩门、综合楼大厅内自动玻璃门未施工6、光伏厂区渣石头道路未施工 |
| 三、工程进度滞后的原因：总包单位现场无任何管理人员，且总包单位拖欠分包单位相应进度工程款。甲方前期现场管理人员辞职5人（现场甲方管理人员全部属于2017年4月到达现场）。 |
| 四、总结 本项目并网时间最迟不超过2017年6月20日，因甲方手续人员协调不到位，导致启委会召开后20天仍不能并网发电，剩余未完工程完成时间可能延至2017年8月末（不包括现场消缺问题）。 |
|  签发人 杨长禹 时间 2017年6月15日 |

大安市爱康新能源农光相结合一期10MWp发电项目监理项目部