监  理　日　记

日期：2014年10月27日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期： 一 气温：　　4-18度

工程名称：杭锦后旗50MW光伏发电站项目

| 监理 工作 情 况 | 1,检查平场情况。 2，检查临建搭建情况。 3，检查进场道路敷设。 4，临电接入及场中高压电缆线路外移已协调总包同供电局尽快解决。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - 施工机械进场数量15台； - 完成平整量88%。 - 临建完成90%。 - 道路敷设土方运输车17台、铲车2台、挖机一台完成敷设20% 5，土建施工队伍1家设备及部分人员进场准备。 |  |
| 其它事项 | 明日计划: 1，场平施工。 2，临场搭建。 3，临边道路敷设。 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 储乐峰 |
| 记录人: 储乐峰 |  |  |