监  理　日　记

日期：2014年10月5日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期： 日 气温：　　3-19度

工程名称：杭锦后旗50MW光伏发电站项目

| 监理 工作 情 况 | 1,检查平场情况。 2，协调到场相关人员联系方式。 3，就现场情况协调总包增加作业机械（推土机）数量，以便平场能按时完成。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - 施工机械进场数量10台； - 作业2班倒，休人不休机械； - 完成平整量5%。 |  |
| 其它事项 | 明日计划: 1，增加作业机械； 2，场平施工。 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 储乐峰 |
| 记录人: 储乐峰 |  |  |