监  理　日　记

日期：2014年11月05日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期：三    气温：　　15-21度

工程名称：上海三松礼品有限公司屋顶102KW光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 施工方进度正常，前期发现的夹具问题已经作出整改。 - 现场采第一采光带已经拉起警示带，现场部分施工人员未带安全帽。 - 现场在次发现烟头，已经下发联系单，如果再次发现将对施工方进行罚款。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 1、南侧标准檩条安装及紧固完成60支（含导轨连接件），比预计多10支； 完成南侧专用夹具安装16列，比计划多6列。 |  |
| 其它事项 | 明日计划: 1. 完成南侧标准檩条安装52支（含导轨连接件），完成南侧剩余专用夹具安装。 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 刘强 |
| 记录人: 刘强 |  |  |