监  理　日　记

日期：2014年11月06日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期：四    气温：　　13-21度

工程名称：上海三松礼品有限公司屋顶102KW光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 今天发现现场有一块组件由于昨天晚上下雨背面朝上导致里面严重积水，有可能导致组件的损坏。我已经叫施工方记下逐渐编号，到时候进行性能检测保证组件质量。 - 昨天发现的现场部分施工人员未带安全帽和吸烟情况，今天没有再次出现。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 1、南侧标准檩条安装已完成52支，完成预定计划，至此所有标准檩条的安装已全部完成；南侧专用夹具剩余36只因夹具缺少未能完成，现已到货，明天即可安装完成；经适时调整，对南侧檩条切割接长部分开始完善，现已完成18列。 |  |
| 其它事项 | 明日计划: 1. 完成南侧剩余专用夹具的安装及剩余檩条的完善（含导轨连接件）并开始组件的运输，争取在北侧东部安装完成一组串（20件组件）。 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 刘强 |
| 记录人: 刘强 |  |  |