监  理　日　记

日期：2014年11月09日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期：日   气温：　　14-18度

工程名称：上海三松礼品有限公司屋顶102KW光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 今天由业主反映施工方组件安装的过程中出现了人员踩踏组件的事情，事情非常严重我监理方会对其施工法下达罚款通知单。 - 组件支在支架上容易发生组件背板的划伤，后通知施工方在之后的施工中加强管理。 - 业主要求施工工具和支架禁止摆放在组件上，对施工方进行提醒。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 1.今天完成组件串接4组（上午调整组件串接3组）；组件的运输及临时固定58件（2整箱） |  |
| 其它事项 | 明日计划:1. 明日计划完成组件串接4~5组（80件~100件）。 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 刘强 |
| 记录人: 刘强 |  |  |