监  理　日　记

日期：2014年11月13日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期：四  气温：　　8-14度

工程名称：上海三松礼品有限公司屋顶102KW光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 1.今天因为组件检测原因施工进度暂停。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - 拆卸可能有问题的8块组件在运往检测中心进行检测。 - 将剩余的防雷跨接线进行锡焊处理。 - 把部分桥架搬运大屋面平台。 |  |
| 其它事项 | 明日计划: 1.安装完剩余组件进行，预制桥架。 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 刘强 |
| 记录人: 刘强 |  |  |