监  理　日　记

日期：2014年12月25日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期四  气温：　-2-7°

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 高新区开挖电缆沟，完成70%，已开始埋电缆管，约20米。在焊接管时没有锉光内壁，要求施工方用锉刀锉光内壁，再焊接。 - 高新区内箱变基础已完成2个。 - 高新区A12-1和A12-2北侧被消防管阴影遮挡，南侧女儿墙在14:30有阴影遮挡组件。要求施工方拿出整改方案。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - 砼预制块的制作 - 宇天港玻安装电缆桥架。 - 高新区开挖电缆沟。开挖沥青路面，约60米。 - A5、A12-2楼面摆放压块。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林、戚平 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |