监  理　日　记

日期：2015年9月15日                                  　天气：小雨

星期二 气温：　16~23°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 与业主方叶工探讨关于雅迪光伏项目的进度和施工质量的把控，重点在材料的品牌和施工管理。在整个施工进度上，基本是按照预期的计划进行，可能在9.20后期的施工中，由于技术施工占主要内容，施工进度将会放慢。所以要求施工方在现阶段把进度赶上去。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 上午装配车间安装桥架，注塑车间安装组件，宿舍楼安装支架。施工人员33人。 下午下雨，未施工。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |