监  理　日　记

日期：2015年9月7日                                  　天气：晴

星期一 气温：　20~29°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡查装配车间组件安装。发现有个工人安装组件时手按到组件中间，立即制止，以免对组件造成隐裂。 - 旁站1号宿舍楼和研发楼的支架基础混凝土浇注，旁站时间10:00-11:30.现场要求工人用振捣棒充分振捣，以免产生空洞。浇注完后部分混凝土残留路面，要求施工方立即清理。 - 协助我监理公司派人抽检到场组件。检测项目电性能、EL、背板的光谱检测。数量50块。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - 装配车间部分工人安装组件。施工人员15人。 - 宿舍1号楼和研发楼浇注支架基础，6人。 - 吊装注塑车间安装材料，部分水泥压块和型材导轨，4人。 . |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |