监  理　日　记

日期：2015年9月8日                                  　天气：晴

星期二 气温：　19~28°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 和施工方一起巡查装配车间组件安装，现场了解装配车间组件的安装进度和存在问题，材料到场比较正常，中午屋面的气温比较高，有点影响施工，我方监理要求现场负责人尽量避免高温，错开太阳高温直晒。 - 下午2点召开监理例会，参加人员业主方和施工方。就上周例会没有解决的问题和本周需要完成的进度计划，施工过程中存在的问题，讨论并如何解决。做了详细记录。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - 装配车间部分工人安装组件。已完成两条南坡面安装。施工人员15人。 2.注塑车间高层部分安装导轨. 施工人员5人。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |