宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A004

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年03月14日 17:00---18:00 |  |
| 参加人员 | 张友文、齐守昌、胡爱华、肖峰、高培玉、刘健、孙永锐 |  |
| 主持人：刘健 明确施工资料的报审时间，以及对安全隐患的整改完成情况。 刘健： - 特殊工种资质的资料报审情况。 - 我监理项目部2015年03月14日下发监理工程师通知单请施工单位明确回 - 复时间。 - 施工单位上报下周的施工进度计划。 张友文： - 施工临时用电今天整改完成。 - 特殊工种证件3月15日上报监理项目部。 - 2015年3月16日会有第一批钢构件200-300件送至镀锌厂家。（无天气影响情况下） - 2015年3月15日对监理工程师通知单进行回复。 - 3月16日上报下周周进度计划。 高培玉： - 图纸会审初步定于2015年3月18日。 - 待开工资料尚未报审前，继续停止施工，监理继续加强对现场的控制管理。 |  |  |
| 明日项目计划： 施工方面： 明日要求暂停施工，待工程所需资料准备齐全以及通过报审方可继续施工。 资料方面： 提供修订版进度计划并与汉能进度计划部（毛黎）进行沟通确认。 |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市三鑫幕墙工程有限公司 日期： |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期： |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期： |