宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A005

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年03月16日 15:30---18:00 |  |
| 参加人员 | 张友文、齐守昌、胡爱华、肖峰、毛黎、高培玉、刘健、孙永锐 |  |
| 主持人：刘健 讨论影响施工进度计划的主要因素。 刘健： - 业主单位和施工单位讨论并合理安排整个项目进度工期。 齐守昌： - 2015年3月25日支架到货。 - 2015年3月23日计划到货平屋面混凝土基础500个。 - 要求2015年3月30日前组件必须到货。 - 2015年4月5日直流电缆到货。 毛黎： - 加强对影响工期主要因素的控制。 - 按照施工方的进度计划能够满足合同工期要求。 |  |  |
| 明日项目计划： 施工前期准备（支架，模板制作，第一批支架镀锌）。 由毛工协助中航三鑫完成施工进度计划。 |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 日期： |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期： |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期： |