宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A007

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方施工项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年03月26日16:00 |  |
| 参加人员 | 张友文、胡爱华、肖峰、李健华、朱杰锋、高培玉、孙全友、刘健、孙永锐 |  |
| 主持人：刘健 张友文： - 上周支架镀锌完成900个，模板制作388个，平屋面预制块到货104个，预计本周六到货288个。 - 平屋面预制块2015年3月29日开始吊装。 - 斜屋面支架后立柱焊接制作2015年3月29日（星期日）之前全部完工。 - 斜屋面排气管影响混凝土浇筑需要切断加长，前期已完成焊接的支架由于防水层重做需要返工。 - 组件安装支架进场时间2015年04月03日。 - 我公司通过供电局找一家有（电力承装、承修、承试）资质的单位，来进行高压调试部分的施工。 - 因场地原因2015年4月5日之前不需要组件到场。 高培玉： - 现场已施工项上报检验批的时间。 - 明确下一车组件到货时间。 - 同意施工单位找一家有资质的（电力承装、承修、承试）单位进行高压调试部分工作。 - 报审资料确定为国网标准化手册。 刘健： - 斜屋面钢筋、模板未报监理验收就进行混凝土浇筑施工。 - 对斜屋面支架顶板无法安装的情况，应做可行施工方案。 - 明确组件安装支架进场时间。 - 下周工作进度计划，以每次开会日期为节点。 |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 日期： |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期： |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期： |