宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A008

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方施工项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年04月02日16:00 |  |
| 参加人员 | 张友文、齐守昌、李健华、朱杰锋、高培玉、孙全友、刘健、孙永锐 |  |
| 主持人：刘健 张友文： - 支架已经下单订货，2015年04月07日到货并组织安装； - 电缆沟顶管下周内进场； - 1、2#仓库，1、2、3#包装车间桥架下周加工制作及安装； - 下周平屋面条形基础到货500个全部就为安装完成； - 屋面漏水点排查并形成书面资料； - 我单位对斜屋面已经破坏的镀锌支架及拉筋及时修补。 高培玉： - 加强安全管理，注意春季防火，用电安全； - 尽快完成相关物料的到货，落实采购进度管理； - 下周到货组件12600片； - 就百隆提出的防水解决方案予以落实并加强沟通，避免窝工停工风险。 刘健： - 做好斜屋面配重以及平屋面条形基础的养护工作； - 斜屋面配重浇筑应及时留置同条件试块； - 斜屋面后立柱支架以及拉筋镀锌层有破损的，应及时修补； - 施工通道脚手架，施工项目部应通知监理项目部和业主项目部进行验收，合格后方可进行使用。 |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 日期： |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期： |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期： |