宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A011

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年04月15日16:00 |  |
| 参加人员 | 高培玉、孙全友、张友文、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐 |  |
| 请假人员 | 朱杰锋（到快递公司取支架扣件） |  |
| 主持人：刘健 张友文： - 现场施工41人，安装27人，土建14人； - 已加工制作完成的桥架，运至施工现场（1、2#仓库）； - 每天到货两车平屋面条形基础； - 明天2#厂房次龙骨全部装完，对1#包装车间条形基础吊装； - 明天对1#3万锭车间现场施工垃圾清理。 高培玉： - 电缆顶管作业必须做到安全、作业前一周提出申请； - 现场开挖电缆井需要上报开挖方案，以避免影响百隆东方正常生产； - 二级进度计划中有延迟到货或有偏差的情况，需提前说明情况并提供措施方案； - 需要施工单位提供：逆变器、开关柜、电缆、箱变的厂家资质及产品信息（产品名称、型号、数量、合同复印件、技术协议、到货计划）。 孙全友： - 现场务必做到工清料洁，文明施工； - 工人作业必须佩戴安全帽； - 关于2#3万锭材料的滑落、坠落风险做好防范。 刘健： - 1#仓库、1#包装车间施工需搭建安全通道，否则拒绝对该施工部位的验收； - 1#3万锭车间现场垃圾清理时间； - 条形基础的到货情况； - 电缆井开挖应避开雨排水及地下管线； - 汇报明天工作安排。 |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 日期： |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期： |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期： |