宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A0010

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年04月15日09:50 |  |
| 参加人员 | 董振国、高培玉、孙全友、张友文、李健华、朱杰锋、刘健、孙永锐 |  |
| 主持人：刘健 张友文： - 今天下午对监理工程师通知单进行回复； - 明天上报新到工人三级安全教育； - 对二级进度计划的问题，以及对工期滞后的原因，以及解决方案盖公司公章作出回复； 高培玉： - 关于工期滞后的原因，要求三鑫以正式文件作出具体的原因，措施作出说明； - 就目前进度问题我项目部采取以下的措施： 自2015年4月15日开始每天下午4:00召开项目例会，并汇报当日工作并提出明日工作计划； 涉及到百隆厂区的需要提前一周作出方案； - 对原下发的联系单作出的进度管理由于不符合合同规定，我项目部拒收，请三鑫限期闭环； - 防水问题我项目部可以参与协调，并根据情况予以签证，其他需要三鑫自行协调； - 人身意外伤害保险中航三鑫承诺在2015年4月14日办好，直至现在仍未处理好，现要求对保险作出闭环； - 需要三鑫自行把握资料，档案，质量的管理； - 对新进场的材料使用前，进行材料报审并经监理审批后方可投入使用； - 以后项目例会每天下午4点，迟到十分钟罚款100元，情节严重的按1-3倍处罚； 刘健： - 安全通道需要业主单位、监理单位、施工单位验收合格，挂牌方可进行使用； - 004号监理工程师通知单未进行回复； - 对1#三万锭焊接拉筋进行防腐处理，后立柱切割后未处理，垃圾及时处理。 - 对新进场工人及时办理三级安全教育卡； - 加强平屋面条形基础的质量控制； - 单位工程开工前，及时进行报审。 |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 日期： |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期： |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期： |