宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A012

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年04月17日16:00 |  |
| 参加人员 | 高培玉、张友文、朱杰锋、骆子尧、刘健、孙永锐 |  |
| 请假人员 | 李健华 |  |
| 主持人：刘健 张友文： - 2015年4月17日对2#厂房的次龙骨全部安装完成，组件安装完成20个阵列； - 2015年4月19日之前对1#3万锭现场施工垃圾处理干净； - 下周2#厂房，试验中心组件安装全部完成； - 明天上报组件到货计划。 高培玉： - 对二级进度计划落实盖章，上报我项目部； - 加强现场人员组置，避免天气原因造成的进度延期风险； - 下周施工有无与厂方形成的交叉作业，如有交叉作业请上报作业方案。 刘健： - 2#厂房次龙骨安装有漏平垫或没有紧固的情况； - 按照项目划分表对完成的分部分项工程，报我项目监理部进行验收； - 1#3万锭现场垃圾处理时间； - 三方确认防水工程量属实，以后不会出现增减。 |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 日期： |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期： |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期： |