宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A013

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年04月17日16:00 |  |
| 参加人员 | 高培玉、张友文、朱杰锋、骆子尧、刘健、孙永锐 |  |
| 请假人员 | 李健华 |  |
| 主持人：刘健 张友文： - 4天内对2#厂房次龙骨及支架全部安装完成； - 2015年4月19日之前对1#3万锭现场施工垃圾处理干净； - 下周2#厂房，试验中心组件安装全部完成； - 明天平屋面条形基础到货200个。 高培玉： - 加强现场人员组织，现场安全管理； 刘健： - 加快1#3万锭现场垃圾处理； - 现场支架及组件安装进度迟缓，增加施工人员，以满足工期要求。 |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 日期： |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期： |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期： |