宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A014

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年04月18日16:00 |  |
| 参加人员 | 高培玉、张友文、朱杰锋、骆子尧、刘健、孙永锐 |  |
| 请假人员 | 李健华 |  |
| 主持人：刘健 张友文： - 2#厂房次龙骨安装500块，组件安装600块，1#仓库组件，条形基础吊运，1#3万锭车间混凝土浇筑完成； - 明天1#仓库安装主龙骨，2#3万锭安装主龙骨立柱； - 进度计划2015年4月20日提交； - 星期一提供设备采购清单。 高培玉： - 电缆沟顶管开挖时间； - 明确进度计划编制依据提交时间； - 需要三鑫施工项目部提供：设备采购清单、逆变器、开关柜、电缆、箱变的厂家资质及产品信息（产品名称、型号、数量、合同复印件、技术协议、到货计划）； 刘健： - 汇报今日工作进度及明日工作计划； |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 日期： |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期： |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期： |