宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A015

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年04月19日16:00 |  |
| 参加人员 | 高培玉、张友文、朱杰锋、骆子尧、刘健、孙永锐 |  |
| 请假人员 | 李健华 |  |
| 主持人：刘健 张友文： - 2#厂房次龙骨安装完成，组件安装300块，试验中心主次龙骨安装完成，2#3万锭立柱安装完成100条，搬运主次龙骨，1#3万锭模板拆除，并清理施工垃圾； - 明天1#仓库条形基础到货4车，立柱、主次龙骨安装，2#3万锭立柱主次龙骨安装； 高培玉： - 平屋面条形基础到货迟缓，请施工单位采取必要措施； 刘健： - 汇报今日工作进度及明日工作计划； - 加快厂房屋面垃圾处理； - 1、2#仓库，1、2、3#包装车间施工需搭建安全通道； - 关于工期延期，施工单位应尽快联系汉能总部，把协商具体结果， 传达到业主项目部、监理项目部以及施工项目部。具体工期调整 顺延时间我监理项目部将以施工单位和汉能总部商定工期为准。如 施工单位在合同工期里程碑节点不能按进度计划完成，我监理项目部 将建议业主单位对施工单位进行处罚。 |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 日期： |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期： |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期： |