宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A016

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年04月20日16:00 |  |
| 参加人员 | 高培玉、张友文、骆子尧、刘健、孙永锐 |  |
| 请假人员 | 李健华、朱杰锋 |  |
| 主持人：刘健 张友文： - 1#仓库条形基础到货3车，2#3万锭清理施工垃圾； - 明天2#厂房组件安装700片，2#3万锭清理施工垃圾，立柱主次龙骨安装；3#厂房改装主次龙骨，1#包装车间次龙骨安装； - 设备基础方案上报百隆东方； - 我公司已经与汉能应用集团达成口头协议，工期定为2015年6月15日； - 设备材料清单 高培玉： - 雨后施工注意安全； - 平屋面条形基础到货严重滞后，请采取必要措施； 刘健： - 汇报今日工作进度及明日工作计划； - 顶管方案未确定，我监理项目部以签字返回，但未上报业主； - 设备基础方案未上报监理项目部； - 明确设备材料清单上报时间； - 施工单位应尽快落实工期调整事宜，贵施工单位与汉能应用集团纸质版协议提供给我监理项目部；工期调整将以施工单位与应用集团纸质协议为准。 |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 日期： |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期： |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期： |