宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A017

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年04月22日16:00 |  |
| 参加人员 | 张建全、高培玉、张友文、朱杰锋、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐 |  |
| 主持人：刘健 张友文： - 3#包装车间条形基础到货4车，并吊装就位； - 2#厂房组件安装完成，3#厂房改装主次龙骨完成，组件安装1000块，1#包装车间次龙骨安装，1#仓库立柱安装完成140条； - 明天3#厂房加人安装完成，2#3万锭车间立柱安装，1#包装车间主次龙骨安装； - 电缆沟顶管于2015年4月25日开始施工； 高培玉： - 组件安装完成后做好记录，自检； 刘健： - 汇报今日工作进度及明日工作计划； - 顶管施工前报监理单位与业主单位确认工程量； - 施工单位三级自检合格后，上报检验批资料； - 请业主单位联系设计院抓紧出箱变、逆变基础图纸； - 施工单位应增加现场施工人数，确保施工进度。 |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 日期： |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期： |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期： |