宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A018

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年04月23日16:00 |  |
| 参加人员 | 张建全、高培玉、孙全友、张友文、朱杰锋、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐 |  |
| 主持人：刘健 张友文： - 3#厂房组件安装1000块，1#包装车间次龙骨安装100条，2#3万锭支架搬运，螺杆清洗，试样车间模板安装完成80套，1#3万锭车间施工垃圾处理； - 明天3#厂房组件安装全部完成，2#3万锭车间立柱安装，1#包装车间主次龙骨安装同时安装组件，试样车间模板安装，平屋面条形基础到货； 张建全； - 临时用电、动火作业必须申请； - 没有搭建安全通道的屋面，施工必须搭建安全通道； - 现场材料摆放规范，垃圾及时清理； - 现场工人施工必须佩戴安全帽，加强安全教育； - 吊装作业临边场地必须做好安全措施，指挥人员需持证上岗； - 安全管理机构网络图完善，并组织相关制度的学习，做好记录 - 每周做好隐患检查记录，并及时处理； - 人员名册没有及时更新补充； - 工程意外伤害险的及时购买； - 部分施工人员没有做安全技术交底，安全技术交底必须本人签字； 刘健： - 汇报今日工作进度及明日工作计划； - 3#厂房施工垃圾尽快清理； - 开挖电缆沟进行路面破碎作业，做好安全警戒，施工人员需佩戴护目镜。 |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 日期： |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期： |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期： |