宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A019

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年04月24日16:00 |  |
| 参加人员 | 高培玉、孙全友、张友文、朱杰锋、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐 |  |
| 主持人：刘健 张友文： - 3#厂房组件安装全部完成，1#包装车间次龙骨安装全部完成，组件安装完成700块，1#3万锭车间立柱安装完成150条， 2、3#包装车间条形基础到货4车，1#仓库前后立柱安装，试验中心破碎路面，顶管开始施工，2#包装车间组件吊装； - 明天1#包装车间组件安装，2#3万锭车间立柱安装，1#仓库主次龙骨安装，顶管继续施工； 高培玉： - 安全不合格项及时整改； - 强化用电、用水、用火的管理，作业前上报申请； 刘健： - 汇报今日工作进度及明日工作计划； - 顶管工人做好三级安全教育培训； - 现场垃圾及时清理，3#包装车间防水层破坏的及时修补； |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 日期： |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期： |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期： |