宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A020

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年04月25日16:00 |  |
| 参加人员 | 孙全友、张友文、朱杰锋、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐 |  |
| 主持人：刘健 张友文： - 1#包装车间组件安装完成1000块，2#3万锭车间立柱安装完成70条，1#仓库前后立柱安装完成，主龙骨安装完成180，电缆沟顶管施工完成30%，2#厂房线槽开始安装； - 明天1#包装车间组件安装完成，2#3万锭车间立柱安装，1#仓库主次龙骨安装，组件安装，顶管继续施工，到货4车平屋面条形基础，2#厂房线槽安装； 孙全友： - 安全不合格项及时整改； - 电气设备供货时间； - 斜屋面施工注意安全，防止跌落； - 斜屋面工人施工佩戴护目镜； 刘健： - 汇报今日工作进度及明日工作计划； - 加大现场施工人员数量； - 斜屋面预埋件与立柱间的间距过大，采取必要措施； |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 日期： |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期： |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期： |