宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A021

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年04月26日16:00 |  |
| 参加人员 | 孙全友、朱杰锋、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐 |  |
| 主持人：刘健 张友文： - 1#包装车间组件安装完成，2#3万锭车间主龙骨安装40%，1#仓库前后主次龙骨安装完成，电缆沟顶管施工完成50%，2#厂房线槽安装40%，2#包装车间条形基础到货4车并就位，试验中心组件吊运，箱逆变基础开挖； - 明天试验中心组件安装，1#仓库组件安装，顶管继续施工，2#厂房线槽安装，3#包装车间立柱安装，2#3万锭车间主龙骨安装； 孙全友： - 加快2#3万锭支架、组件安装； - 汇流箱、逆变器抓紧时间到货； 刘健： - 汇报今日工作进度及明日工作计划； - 基础和电缆沟拉警戒带； - 条形基础吊装就位后及时处理现场垃圾； - 新到工人及时做安全教育培训； |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 日期： |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期： |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期： |