宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A022

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年04月28日16:00 |  |
| 参加人员 | 孙全友、朱杰锋、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐 |  |
| 主持人：刘健 张友文： - 1#仓库组件安装100块，2#3万锭车间主龙骨安装50%，2#厂房线槽安装，2#仓库条形基础到货4车，3#包装车间主次龙骨全部安装完成，试验中心组件今天全部安装完成，箱逆变基础浇筑，电缆井砌砖； - 明天1#仓库组件安装，2#厂房线槽安装，2#3万锭车间主龙骨安装； 孙全友： - 高压继母并网柜是否由供电局提供； - 汇流箱、逆变器抓紧时间到货； - 电缆井开挖过程中防止原厂区电缆损坏； - 施工单位请联系设计院加快出土建电气施工蓝图 ； - 请与供电局确定高低压并网点的实际位置以及安装方式； 刘健： - 汇报今日工作进度及明日工作计划； - 温度过高，注意防暑降温； - 箱逆变基础开挖完成及时处理垃圾； - 现场与原设计图不符的请联系设计院加快出蓝图； |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 日期： |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期： |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期： |