宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A023

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年04月29日16:00 |  |
| 参加人员 | 孙全友、张友文、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐 |  |
| 主持人：刘健 张友文： - 1#仓库组件安装， 2#仓库支架搬运，2#包装车间主次龙骨安装，3#包装车间组件安装，2#厂房线槽安装60%，3#厂房线槽安装30%，2#3万锭车间主次龙骨安装，箱逆变基础砌墙； - 明天2、3#厂房线槽安装，2#3万锭车间主次龙骨安装，3#包装车间组件安装； 孙全友： - 电缆敷设按照GB50217-94电缆安装敷设执行； 刘健： - 汇报今日工作进度及明日工作计划； - 大风天气不允许吊装作业； - 1#万锭车间施工前屋面石子清扫干净，以防止施工时造成安全事故； |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 日期： |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期： |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期： |