宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A024

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年04月30日16:00 |  |
| 参加人员 | 高培玉、孙全友、张友文、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐 |  |
| 主持人：刘健 张友文： - 2#仓库条形基础到货并就位，2#包装车间主次龙骨安装，3#包装车间组件安装1000块，2#厂房线槽安装完成，3#厂房线槽安装50%，2#3万锭车间主次龙骨安装，箱逆变基础砌墙； - 明天3#厂房线槽安装，2#3万锭车间主次龙骨安装，3#包装车间组件安装，试样车间混凝土浇筑； - 绿化带中预埋电缆管上方做通道； 高培玉： - 脚手架搭建做专项方案报百隆东方； - 动火令申请报验单； - 施工方需要完善内部质量控制体系； 孙全友： - 高低压并网接入点请施工单位与设计院沟通做好技术澄清； 刘健： - 汇报今日工作进度及明日工作计划； - 电缆管埋设深度不够，重新整改； - 分部分项工程报验前需自检，自检合格后方可报监理，业主验收； - 组件支架生锈，及时处理； - 请施工单位派遣质量管理人员； - 低压并网逆变基础中渗水处理干净； - 现场材料堆放整齐，有序； - 基础设计图纸联系设计院提起设计变更； |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 日期： |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期： |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期： |