宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A025

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年05月01日16:00 |  |
| 参加人员 | 高培玉、孙全友、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐 |  |
| 主持人：刘健 张友文： - 2#包装车间主次龙骨安装完成，3#包装车间组件安装完成，2#厂房线槽安装完成，2、3#厂房桥架安装完成，2#3万锭车间主龙骨安装完成，试样车间混凝土浇筑； - 明天2#仓库组件安装，3#厂房桥架安装，2#3万锭车间主次龙骨安装，3#包装车间组件安装； 高培玉： - 脚手架搭建做专项方案报百隆东方； - 明确人身意外伤害险办理时间； - 加强安全，注重质量； 孙全友： - 请施工单位派遣电气管理人员； 刘健： - 汇报今日工作进度及明日工作计划； - 光伏支架安装完成后需报监理验收，合格后方可进行下道工序施工； - 组件支架生锈，及时处理； - 至今未上报混凝土厂家资质； - 试样车间混凝土基础拆模后及时养护； - 箱逆变基础钢筋，沙石，砖等材料上报质量证明文件； |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 日期： |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期： |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期： |